## 프로젝트 일정
# 프로젝트 일정의 기능 번호는 github 이슈번호에 따라 정한다
상
중
하
# | 구분 | 작업 내용 | 우선 순위 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 설연휴 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
요일 |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
| 기획 | 기획(계획 및 분석) | bar: 1주 월 to 1주 수
프로젝트 일정 기획 | bar: 1주 월 to 1주 수
UI / UX 제작 | bar: 1주 화 to 1주 목
API 구조 분석 | bar: 1주 수 to 1주 금
코드 컨벤션 | bar: 1주 금
| 스플래시 | 로고 제작 & 스플래시 애니메이션 화면 구성 | 중 | bar: 2주 월 to 2주 금
| 홈 화면 | 홈화면 xml & kt 구성 | 상 | bar: 2주 화
|  | 검색 화면 xml & kt 구성 | 상 | bar: 2주 목
| 즐겨찾기 | 즐겨찾기용 SQLite 설계 | 중 | bar: 2주 금
|  | 즐겨찾기 화면 xml & kt 구성 | 상 | bar: 2주 금
| 검색 화면 | 최근검색어 SQLite 설계 | 중 | bar: 3주 월
|  | 최근검색어 구현 | 중 | bar: 3주 월
|  | 최근검색어 삭제 구현 | 하 | bar: 3주 월
|  | 연관검색어 구현 | 하 | bar: 3주 화 to 3주 목
| 지도 | xml & 인터페이스 설정 | 중 | bar: 2주 월 to 2주 화
|  | 지도 구현 및 기능 구현 | 상 | bar: 2주 화 to 2주 수
|  | 편의시설 지도에 출력 구현 | 중 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 월 to 3주 화
|  | 주택에 관한 API 처리 | 상 | bar: 3주 화
| 지도 필터 | 필터 기능 구현 | 중 | bar: 2주 수 to 2주 목
| 서버 | Firebase 연동 | 중 | bar: 2주 금
|  | Firebase 설계 | 중 | bar: 2주 금
|  | api 구조 확인 | 상 | bar: 2주 월 to 2주 수
|  | 서버 라우터 분리 | 중 | bar: 2주 월 to 2주 수
|  | 서버 데이터 정제 | 중 | bar: 2주 월; 2주 수
| 상세 화면 | 상세 화면 DataModel 및 UI 구성 | 상 | bar: 2주 월 to 2주 화
|  | 상세 화면 인터페이스 정의 | 상 | bar: 2주 월
|  | 즐겨찾기 추가/삭제 기능 | 중 | bar: 3주 월
|  | 해당 주소 관련 사진 정보 제공 기능 | 중 | bar: 2주 화
|  | 상세 정보 데이터 호출 api 연동 | 상 | bar: 2주 화 to 2주 목
|  | 연도별 평균 가격 시세 추이 정보 그래프 기능 | 중 | bar: 2주 목
|  | 과거 거래 내역 제공 | 상 | bar: 2주 금; 3주 월
|  | 거주 경험 코멘트 작성 기능 | 중 | bar: 3주 월 to 3주 화
|  | Mpchart등 라이브러리를 이용한 방사형 차트 구성 | 중 | bar: 3주 화 to 3주 수
|  | 공유하기 기능 | 하 | bar: 3주 수 to 3주 목
| 인스턴트 앱 | 인스턴트 앱 구현 | 하 | bar: 3주 수 to 3주 금
| 추가 | 추가 후보 기능 구현여부 확인 | 하 | bar: 3주 목 to 3주 금; 4주 월 to 4주 화
| 테스트 | 테스트 | 상 | bar: 4주 월 to 4주 금
| 웹 페이지 | 홍보 페이지 만들기 | 중 | bar: 4주 수 to 4주 금
| 출시 | 어플리케이션 출시 | 중 | bar: 4주 수 to 4주 금
| 이력서 | 이력서 작성 | 상 | bar: 설연휴 월 to 설연휴 일